Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

7 мая 2012 года вступил в силу Указ Президента России № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», который определяет комплекс мероприятий в сфере культуры, направленных на:

1) материальное стимулирование работников, занятых в отрасли культуры;

2) повышение качества осуществляемой работниками культуры трудовой деятельности;

3) увеличение объема деятельности, направленной на распространение культурных ценностей, осуществляемой библиотеками, музеями, выставочными и культурными центрами, театрами;

4) увеличение предоставляемых мер государственной поддержки (грантов, стипендий) творческим работникам, организациям, осуществляющим деятельность в области культуры.

Реализация вышеуказанных мероприятий была отражена в «дорожной карте» - Плане мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 28 декабря 2012 года № 2606-р.

На основании этого Министерством культуры Республики Бурятия была разработана и утверждена республиканская «дорожная карта» (Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р) и Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 5 апреля 2013 года № 817 - районная «дорожная карта» или «План мероприятий «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кабанском районе».

«Дорожная карта» является документом, отражающим план развития сферы культуры Кабанского района на период с 2013 по 2018 гг.

Основными целями «дорожной карты» является повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и, как следствие, поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Бурятия в соответствии с Указом № 597.

Качество оказываемых услуг в Кабанском районе оценивается по 10 основным индикаторам, исполнение которых в 2013 году составило 100%:

1. Увеличение количества библиографических записей для сводного электронного каталога библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации  (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |

2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79,5 | 79,6 план | 79,6 факт | 79,7 | 79,8 | 79,9 | 80,0 | 80,1 |

По состоянию на 01.01.2014 г. основной фонд муниципальных музеев Кабанского района составляет 942 единицы хранения. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов за 2013 год составила 79,6% (750 ед.).

3. Увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |

В 2013 году количество посещений музейных учреждений Кабанского района составило 10 002, население Кабанского района – 59 274 чел. Таким образом, количество посещений на 1 жителя в год в 2013 году составило 0,16%.

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

(процентов):

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,20 | 6,20 план | 6,24 факт | 6,21 | 6,21 | 6,22 | 6,22 | 6,23 |

В 2013 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 370 198 человек или 6,24% от общей численности населения Кабанского района (59 274 чел.).

5. Повышение уровня удовлетворенности граждан в Кабанском районе качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57,5 | 57,7 | 58,0 | 58,2 | 58,5 | 58,8 | 59,0 |

6. Увеличение доли объектов культурного наследия Кабанского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25,0 | 25,25 | 25,50 | 25,75 | 26,02 | 26,28 |

7. Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Кабанском районе:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,8 | 42,8 план | 44,1 факт | 45,7 | 48,6 | 51,4 | 54,3 | 57,1 |

Из 34 библиотек Кабанского района 15 подключены к сети «Интернет». Таким образом, доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» в 2013 году составляет 44,1%.

8. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Кабанском районе:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Кабанского района:

(процентов по отношению к 2013 году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 6,12 | 6,18 | 6,24 | 6,30 | 6,36 | 6,42 |

10. Увеличение доли детей в Кабанском районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 10,6 план | 43,16 факт | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |

При разработке «дорожной карты» в марте 2013 года по данному индикатору расчеты производились произвольно, т.к. отсутствовала единая методика расчета, которая была утверждена Приказом Министерства культуры РФ от 30.09.2013 г. № 1504.

В Кабанском районе количество детей в возрасте до 17 лет составляет 13 294 человека. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 2013 году составила 43,16% (было 5 737 детей, из них 876 детей – КДУ, 4 861 ребенок - ДШИ).

Согласно утвержденной «дорожной карте» к основным мероприятиям по поэтапному повышению заработной платы работников культуры Кабанского района относятся:

1) аутсорсинг;

2) оптимизация;

3) привлечение внебюджетных средств (не менее 30%).

В 2014 году среднемесячная заработная плата работников культуры должна быть 14 191 рубль. Для достижения планового показателя необходимо перевести технический персонал, который сегодня числится в штате восьми автономных центров, на аутсорсинг (65 человек), а также провести оптимизацию и сократить штатную численность на 10 человек (по району).

МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» были разработаны «дорожные карты» для каждого из 19 поселений, которые после согласования с главами городских и сельских поселений были утверждены Постановлениями Администраций поселений.

В результате проделанной работы в целях доведения среднемесячной заработной платы до средней по экономике  в 2014 году предусмотрены следующие мероприятия:

- выведение на аутсорсинг технических работников поселений (всего 22,5 шт. ед.);

- оптимизация (всего 10,9 штатных единиц);

- увеличение ФОТ за счет средств бюджетов поселений (всего 529,3 руб.);

- внебюджетные средства учреждений культуры (74,7 руб.).

Общая потребность в финансовых средствах на достижение планового уровня заработной платы с 2015 по 2018 годы составляет 91 359,0 тыс. рублей, при условии, что в 2014 и 2015 годах будут проводиться запланированные мероприятия по оптимизация штатной численности и переводу обеспечивающих функций муниципальных учреждений культуры на аутсорсинг.

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 Правительству РФ было поручено обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе. В связи с чем, Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р была утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы. Разделом IV данной Программы было введено понятие «эффективный контракт».

В этой связи, а также в рамках реализации «дорожных карт» проводится работа по внедрению «эффективных контрактов»: разработана и утверждена нормативно-правовая база, Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 30.10.2013 г. № 2711 утвержден перечень показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.

В отношении каждого работника уточнены и конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Руководители и работники учреждений культуры своевременно уведомлены о переводе на «эффективный контракт».

В соответствии с Приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 30.09.2013 г. № 003-551 «Об утверждении Графика внедрения «эффективных контрактов» в государственных и муниципальных учреждениях» с 01.01.2014 г.  с руководителями учреждений культуры Кабанского района заключены Дополнительные соглашения к Трудовым договорам, с 01.02.2013 г. - с работниками учреждений культуры.